## Sheet1
H4复盘与总结报告
一、概述
本文用于对H4项目过往经历与经验进行总结与复盘
项目服务时间开始于23年2月，到24年10月为止作为结算期，大概可视为两年时间
目前项目已经上线steam，还会进行后续更新和维护；而对于文案组工作来说，已有内容也基本得到了完善
报告在客观阐述的基础上有一定的主观感受，主要是为了复盘工作及心路历程，引以自律和反思，加强学习
二、历程
·demo期
1.项目组主要期望是世界观搭建和主题建立
这里他们大概对前期文本量也没有正确的评估，因为这属于前期打地基的工作，不一定要事无巨细，但对于一个西幻游戏的多种族世界观来说，框架搭建和定调显得较为重要。
因而文案在这里进行了相当大产量的建设，从世界到阵营、种族、兵种、宗教文化，整体的框架有了，那么后续的建设才会比较容易开展
然而问题也在于，虽然有相当的产量，但它还大多是demo，后续一进入量产阶段，就缺少时间维护相关内容，因为项目不一定了解这工作的重要性，他只会想，我只要和正常世界观一样就行了，那正常何来？就是在于地基是否打得好；
而文案虽然知道重要性，但苦于没有表现渠道，也就一直搁置了
2.通过一两次线下开会就定调也存在一定的问题，因为只有前期进行过讨论，后续就几乎没有开会讨论的机会，而在建设前期项目不充分表达想法和需求，后续又要说不满意，那显然是比较难完善的
如果有异议，就要拿出来讨论，给出更适用于项目的解决问题的方案，而不是事后就想，凑合着用吧
3.对于建设框架来说，预期是9阵营，而只有4阵营规划，那么demo期是可以只做容纳4阵营的框架，然而这里的问题就是后续阵营多了也一定要考虑兼容性，要做配套的维护
打个比喻就是本来是35码的脚，配了35的鞋走路是不假，但知道脚要长到40码，则还要做大鞋
这里一是文案要心里有数，做到整体把控，二是也要让项目知道这件事，它是算在工程里的，没有预算这样的工程，那么质量也就不再会保证
所以还是要预留空间，保有余地
·量产期
1.四大阵营建设时期
该时期主要基于demo期的基础建设展开对人兽灵夜四大阵营的建设，包括英雄、兵种、建筑、文化、风格的具体设定，可以说在相当长的一段时间之内这个世界框架就是游戏的文案框架
而这个时期因为了解的规则少，个人想象也有许多天马行空的地方，虽然有些涉及到了合规问题（证实海外上就没有了），但总体做出的角色特征鲜明，还是有一定的好评度的
而在此时具体阵营的建设流程也出来了，那就是先进行较为完善的阵营观搭建，涉及到具体文化、信仰、生活及作战风格等等要素，使自己、项目、资源有了概念，再进行英雄、兵种、建筑的设定，最后对配套技能等东西进行包装
2.总体完善时期
主要是项目需求的空档期，包括文案内部的建设，比如完善设定（如永夜族），进行编年史撰写等无法在游戏上体现的东西
但就长远来看，磨刀不误砍柴工，类似这样的工作也是十分重要的，或者说是很好用的
3.新阵营创作期
更加完善的世界观建设和阵营观建设，主要是总结前期阵营建设缺少的要素和经验教训，使后面出产的阵营设定更加完善和符合使用，不少关键点，不做无用功
并且，我们在做天马行空的想象时，仍旧使其在西幻的世界不违和，这是有一定难度的
除此之外，经过前期阵营建设的野蛮生长后，将更多的工作量集中在阵营风格、文化、更鲜明的特点上，如虫族克氏风格和雪山普鲁士风格
4.深度探索期
（1）竞品的学习
包括竞品游戏的学习以及优秀西幻作品的学习，反复强化记忆和盘感
多总结优秀之处和以后能拿来使用的储备
形成一套理论
（2）标准的建立
这个时候会有许多新内容推出，没有经验以及标准，路会比较难走，并且会增加很多试错的成本
也是简单标准——制作——完善标准的滚动执行方式
（3）文案玩法的建设
也主要是针对前期缺乏的内容向内容进行探索，包括之前没有规划这时推进的剧情战役，还有局内地图遗迹玩法
这里的东西主要是以展示文案为主，与玩法并行，而非文案只是用作包装，可有可无的状态
根据游戏研究院的结果，这是很多游戏都会经历的一个过程，内容总是不断充实的，而且游戏也需要它
（4）ip建设
主要是在探索期，寻求能够建立“灵源大陆”品牌感的内容及方法
·上线期
（1）包装向
在主玩法、主流阵营已经实装完成后，这时期的多数任务就是包装向任务
（2）正式向
主要是因为前期许多文案既没有正式修过，又没有能展示的空间，而到需要能作为正式版展示的时候，就需要按照要求进行重新的修订
（3）信息反馈和收集
主要是做内测玩家意见收集和上线期玩家反馈信息收集
（4）文化的培养
这期间因为预期任务的需要会有意识地去体验竞品以及西幻作品了，并会做些笔记之类的
语感的培养：主要是基于经典和主流西幻作品语言风格，来建立语感
叙事的培养：西方故事叙述和侧重点相对于中方讲故事大有不同，一些细节自己是憋不出来的，但是通过大量的观看和体验就能模仿，熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟
三、改进点
·资源群同步沟通
一直以来，H4都存在一个问题，由于美术、资源等信息不同步，导致其产出的东西和需求存在偏差
而项目没有足够重视同步的必要，导致许多提过去的文档还都是开发版本，举例一个虫族兵种的特点是可禁锢敌方，文案提出是棘虫，提美术的文档还是美杜莎
因此就提议将成品方案在综设群里同步，使各方都能得到最新版的文档，并且经过群里的验证
进阶方案就是需求工单中先头部讨论并设计初稿，等成品出来后再同步至综合群当中，既能提高效率，又能保证质量
·文案玩法的从无到有
可以看到前期的规划都是在玩法方面的，而项目也基本没有预留太多文案的空间，规划方面也都是稍后考虑，他们想的是文案内容暂时只作为制作游戏时的内部设定文档，而没考虑外显
因此前期大多是内部文档，而经过两个时期的工作，在共同努力下，已经有较多规划和实装的文案展示，如情报站、战役、局内建筑文案等
·流程的建立
合作建立在双方同意的基础上，而想要顺利且快速推进工作，每个项目都应该有行之有效工作流程的建立
接收需求——分析需求——参考竞品——简略报告——建立标准——打样——推进——审核——验收
如果是提出需求，则还需要各方确认可行性
但这其中，对于竞品参考①不是所有东西都有参考②不是什么都应该参考，很多参考也会限制策划的发挥
而对于审核①需要明确审核人②审核也需要注意是积极的、正向的，应该目的是促使方案更好，而非为审而审
四、工作得失
·按照项目要求进行文案定制
如新手剧情重点展示玩法、新手教学，则不适合用大量剧情，而只是简单地指引和包装，使其达到正常的效果即可；而剧情战役，剧情是重点之一，就要做出有可读性、展示角色个性与成长甚至有深度的剧情。
·打下基础框架，为后续建设铺设了道路
由于基础建设较为良好，现在他们仍然可以沿着已有道路继续游戏世界的搭建，此为一胜
·有些有趣的文案未有实装，或者没能让它们变得更加适合实装
诸如建筑交互小事件、对战地图背景文案，以及后续遗迹玩法，这些点点滴滴能够将世界观完善，将游戏文案串联起来的内容，项目态度又很暧昧，不否定、不接受、不上手
文案没有那么多发挥的机会，创意的光点总是埋没在了更优先的工单海洋中
·未能建立良好高效的文案讨论氛围
许多情况文案提出了一些想法，或是一些方案，最后变成了文案组内部讨论，而除了主策之外，其他策划并不参与，或者不怎么重视这样的工作，或是在本组内也没话语权
这就导致了①也许文案组自嗨完，项目一看像那回事就算了，而秋后算账又说你这看起来做的也一般化，那事前你又不讨论②许多工作推不下去，有了想法或方案，而项目不去管，就会不了了之
·剧情玩法和相关文案玩法未能建立完毕
主要前期建设期项目也没有相关的规划，而后期上线发现需要类似的东西也就没有来得及建设，此为遗憾之一
并且，在剧情战役刚刚有了一定起色，已经在探索以正道严肃主线+有趣且有事件感的支线作为后续剧情战役基调后，并没有继续
评测组也提出过类似问题，项目在立项时全部注意集中于玩法之上，而忽略了如文案这种“软玩法”从而导致游戏略显缺憾，这里是之后项目文案都应该思考的地方
·ip感的探索中道崩殂
在做到后期有剧情战役的时间段，深感项目（包括许多公司内产品）没有在ip感上下功夫，也就是好像“看着像是那么回事，但总觉得又说不上来什么”
如何建立社区氛围和玩家热议点，也是一个综合提升游戏可玩性的过程，这个过程可能需要长时间的摸索和经验积累
这种可以是在脑海中为玩家反复加强的概念，可以是朗朗上口的口号，可以是身临其境的氛围感，可以是英雄的光荣使命，可以是游戏中玩家扮演的主流价值观（在后续的文章中我会继续分析这个东西）
是为为游戏注入文化的灵魂，不幸中途折返，道阻且长
·核心难题：做文案，还是做策划？
通过同项目组策划的讨论，笔者还是能看出一些问题的端倪的，在此提出来，也是希望将它进行一些阐述
策划面的说法1：公司本来对文案的要求也不高，许多组更加的是没有很高的文案需求，会倾向于将预算花在必须有的地方，比如美术。
说法2：很难想像项目中世界观、剧情、人物故事居然是不同的人来搞的；且项目中这些负责提需求和规划的事情居然全部都给新人策划，类似这样的整体把控，应该是资深一些策划的工作
而事实上，由于文案组现在也采取计算工时的制度（为防止无效返工等），导致普通项目组更倾向于简单预算，即简单审核或不采用文案，俗话说好钢使在刀刃上，那文案显然在他们深厚的意识熏陶中算不得刀刃
质量会如何？评测组或许会有说法，然而目前ai还暂时存在较多问题，这个谁也无法预测，但也是最相对正确的选择了
但可以想象的是，两极分化或许会比较严重，可能会有更少的文案深度地参与到项目建设中，可能会距离项目组越来越远
五、遗留资产及经验
·归属感及正反馈循环
笔者将这个东西摆在首位，是有一定个人感情在里面的。这个东西，讲起来比较玄乎，也并不一定能提供什么立竿见影的效果，但笔者始终认为掌握心理学也是文案必不可少的素质之一。
做剧情的始终还是要保持热情和情怀，以及各种难以言表的东西，因为只有将感情融入文案和游戏，才能引起读者或是玩家的共鸣，否则出来的东西一定是很干巴巴的、缺少灵魂的。
那么如何能始终保有热情呢？归属感这个东西就是必不可少的，尤其像是内容向较多的项目，也许有很多机会与项目紧密接触，要玩游戏，要思考如何能使游戏更加有趣，要参与游戏各个模块的讨论和建设，经历体会从0到1的过程，这就是归属感建立的过程。
而正反馈循环又在于：做出了项目认可的东西，从而互相建立信任，获得更多资源，去发掘更多可能，最终携手打造一个新世界；
而在这其中，文案策划不能只是沉浸在自己的世界中，你要交流，要试错，要让对方感受到你的热诚和能力，反复磨合，最终达到一个比较好的效果。
诚然，一个巴掌拍不响，这不是一个人的事，如果有一方始终下绊子，不认可，一意孤行，难以沟通和合作，那显然也是白谈。
·竞品的参考与总结
对于不熟悉的品类或是之前没有经验积累的项目，想要做更好的内容或是新玩法，可以先找相应竞品进行参考，分析成功之处，将其内化为本项目适用的东西，再用到项目中来
在这个基础上还可以多找一些游戏参考，总结出一些标准、优秀范例，并加以推广到项目中乃至公司同品类中去
并且隐藏好处是，有可以理据之处，还能够据此和项目组battle
·标准的推行
“世上本无路，走得人多了，也就成了路”在竞品归纳的基础上，就要推行行之有效的标准，为什么要用推的？因为不是所有项目都会有一个成熟的标准，固化了的模式也许还会有新玩法
因此作为策划就要制定规则和标准，不管它是什么，先拍一版出来，要排上工期，再说别的。
并且要想办法推进项目的认可和执行
·标准和实体的双轨螺旋
而基于上文，其实也并不存在什么先有鸡还是先有蛋的问题，标准和内容往往是并行不悖的，缺少的标准要通过内容来总结，缺少的内容更要去验证标准。这是个动态的过程，而文案策划也应该把握好这个过程。
·以项目策划的标准要求自己
·遗留资产
比较有价值的资产包括西幻世界观的建设、西幻游戏某些标准制定、西幻剧情探索。
目前会陆续上传至文案组svn当中，有需要可以自行查看。
六、结语
以上就是作为H4项目文案开发的总结
虽然留有许多遗憾，也未能像如《英雄无敌》系列做到精品乃至成为一个品牌，但总体还是问心无愧
也渡过了充实的开发光景，积累了宝贵的经验，探索以前从未涉及的领域
并且总体来说，大家都是希望项目能往更好的方向发展，因此合作的效率也还算比较高的，这才成就了如今的成品
愿努力终会有结果，希望永不落空